**Verbale riunione Direttivo Gruppo Barnaba (2 Settembre 2021, ore 9:00)**

Presenti (tutti): Don Gianluigi Panzeri (decano), Claudia Di Filippo (moderatrice), Carlo Gatti (segretario)

Ci siamo ritrovati presso la Parrocchia di SS. Nereo e Achilleo per definire un piano di azione per i prossimi 3 mesi e fissare le relative scadenze, cui vogliamo auspicabilmente attenerci. L’obbiettivo è quello di arrivare alla vista pastorale dell’Arcivescovo avendo posto alcune premesse per costituire l’Assemblea Sinodale (AS) e avendo possibilmente cooptato nel Gruppo Barnaba qualche prima figura significativa e rappresentativa delle realtà che si desidera raggiungere e coinvolgere nella futura AS.

Le azioni che ci si propone per i prossimi 3 mesi, insieme alle scadenze ipotizzate, sono riportate in Tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data prefissata | Azione | Attori |
|  |  |  |
| Entro il 1 ottobre | Mappatura sui 3 ex decanati (Città Studi, Lambrate e Venezia) delle realtà significative in vista del loro coinvolgimento nella futura AS.  Prima della riunione del gruppo Barnaba del 7 ottobre, le “mappe” andranno inviate al segretario che le distribuirà via mail a tutti.  Nota: l’attuale mappatura di Lambrate sembra già essere sufficientemente completa per quanto riguarda il livello di definizione richiesto a questo stadio dei lavori. | Annamaria e Manuela (Venezia)  Claudia, Tommaso e Demetrio (Città Studi)  Carlo e Raffaella (Lambrate) |
| 7 ottobre, ore 18 | Riunione del Gruppo Barnaba per un esame insieme delle tre mappature. Individuazione della/e caratterizzazione/i e priorità rilevanti di ogni ex-decanato. | Gruppo Barnaba |
| Dopo il 7 ottobre | Inviare le mappe di competenza ai Parroci, chiedendo di completarle o correggerle se necessario, tenendo presente che la scelta delle realtà sia commisurato alle caratteristiche dell’AS (quindi Chiesa in uscita e settori con peso significativo). |  |
| 14 ottobre, ore 18 | Si desidera incontrare le Commissioni di decanato già esistenti e significativamente operanti. E’ un passo di conoscenza reciproca che può aiutare a leggere il territorio (ai vari livelli, incluso quello esistenziale), e può aiutare a individuare delle priorità e dei bisogni, e facilitare l’individuazione di persone al di fuori delle commissioni che potrebbero essere coinvolte nella futura AS.  Il 14 ottobre si inizierà ad incontrare la **Commissione Caritas.** | Gruppo Barnaba e Commissione Caritas decanale |
| 17 Ottobre, dedicazione | Convocazione nella chiesa cattedrale (Duomo) per il mandato ai gruppi Barnaba. | Diocesi e Gruppo Barnaba |
| 21 ottobre, ore 18 | Incontro del Gruppo Barnaba con la **Commissione per la Pastorale Giovanile.** | Gruppo Barnaba e Commissione decanale Pastorale Giovanile |
| 28 ottobre, ore 18 | Incontro del Gruppo Barnaba con la **Commissione decanale Sanitaria** . | Gruppo Barnaba e Commissione decanale Sanitaria |
| Entro 1 novembre | Predisporre un articolo che illustri la costituzione del Gruppo Barnaba e la sua azione da pubblicare sui vari notiziari parrocchiali. | Da definire |
| 14 Novembre | Intervento breve (2-3 minuti) di presentazione del Gruppo Barnaba al termine della Messa domenicale principale di 7 parrocchie del Decanato (lista da definirsi). | Ogni membro del Gruppo Barnaba fa una  presentazione |
| 21 Novembre | Come sopra, ma per le rimanenti 7 parrocchie. Al San Raffaele ci penserà il parroco. | Come sopra |